## PE
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN U OBRAS – PODER EJECUTIVO
|  |  | Fecha | [6 empty] | ADJUDICACION |  |  |  | Programación Financiera
Fuente de | Código | [5 empty] | Ubicación | Avance | Avance |  |  | Ejecución | Ejecución
Financiamiento | Obra | Denominación del proyecto u obra | Inicio | Finalización | Contractual | Clase | Geográfica | físico | físico |  | Costo Total | acumulada al | estimada al | Año 2019 | Año 2020 | Resto de
[8 empty] | % | % |  |  | 2018-06-30 | 2018-12-31 |  |  | los años
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  | (11) | (12) | (13) | (14) | (14) | (14)
Ley Prov 1149 – Fdo Gtia Sust |  | Microestadio Ciudad de Rio Grande | 2018-06-04 | 2020-06-04 | 2021-06-04 | 3 | Rio Grande | 0% | 13.01% | 269000000 | 269000000 |  | 35000000 | 221173018.2 | 12826981.8 | 0
Ley Prov 1149 – Emisión de bonos |  | Microestadio Ciudad de Rio Grande | 2018-06-04 | 2020-06-04 | 2021-06-04 | 3 | Rio Grande | 0% | 0% | 99621696.99 | 131000000 | 0 | 0 | 0 | 99621696.99 | 0
Ley Prov 1149 – Fdo Gtia Sust |  | Centro de Atencion Primaria de la Salud Andorra | 2017-11-06 | 2018-12-01 | 2019-12-01 | 3 | Ushuaia | 53.04% | 98.42% | 14268953.7 | 13000000 | 7568745.58 | 14043932.54 | 225021 | 0 | 0
Ley Prov 1149 – Fdo Gtia Sust |  | Gimnasio Esc. N° 31 | 2017-12-18 | 2019-03-18 | 2020-03-01 | 3 | Ushuaia | 22.44% | 68.34% | 42132652.52 | 33800000 | 9456222.46 | 28792281.29 | 13340371.23 | 0 | 0
Ley Prov 1149 – Fdo Gtia Sust |  | Reparación Galpón Serv. Grales. MOySP | 2018-05-04 | 2019-02-28 | 2020-02-28 | 4 | Ushuaia | 0% | 50.47% | 19335287.26 | 21000000 |  | 9758519.38 | 9576767.7799 | 0 | 0
Ley Prov 1149 – Fdo Gtia Sust |  | Alimentación de Red de Distrib. De Gas Natural B° Andorra Parte II | 2017-11-06 | 2019-04-04 | 2020-04-04 | 3 | Ushuaia | 0% | 68.12% | 20493013.15 | 26000000 |  | 13960502.31 | 6532510.84 | 0 | 0
Ley Prov 1149 – Fdo Gtia Sust |  | Gimnasio Esc. De Policia | 2018-04-23 | 2019-04-23 | 2020-04-23 | 3 | Rio Grande | 4.697% | 58.87% | 35372378.54 | 31200000 | 1661363.57 | 20822401.92 | 14549977.18 | 0 | 0
Ley Prov 1149 – Fdo Gtia Sust |  | Complejo Deportivo Margen Sur | 2018-09-01 | 2019-09-09 | 2020-09-09 | 3 | Rio Grande | 0% | 22% | 73983804.66 | 80000000 | 0 | 16276437.0252 | 57707367.6348 | 0 | 0
Ley Prov 1149 – Emisión de bonos |  | Desarrollo Costero Beagle TRAMO I | 2018-06-30 | 2020-06-30 | 2021-06-30 | 3 | TDF | 0% | 20.12% | 797293969.35 | 1533095089 | 0 | 160430243.7825 | 408101446.34 | 348356374.63 | 0
Ley Prov 1149 – Emisión de bonos |  | Desarrollo Costero Beagle TRAMO II | 2018-06-30 | 2020-06-30 | 2021-06-30 | 3 | TDF | 0% | 20% | 524142459.65 |  | 0 | 104828491.93 | 269880952.4738 | 228054384.1937 | 0
Ley Prov 1149 – Emisión de bonos |  | Desarrollo Costero Beagle TRAMO III | 2018-06-30 | 2020-06-30 | 2021-06-30 | 3 | TDF | 0% | 0% | 399207655.11 |  | 0 | 0 | 186390054.1709 | 212817600.9391 | 0
Ley Prov 1149 – Emisión de bonos |  | Supervisión Corredor Costero Beagle | 2018-06-30 | 2020-06-30 | 2021-06-30 | 3 | TDF | 0% | 0% | 22143000 |  | 0 | 0 | 11071500 | 11071500 | 0
Ley Prov 1149 – Emisión de bonos |  | Desarrollo Troncal Fibra Óptica | 2018-10-01 | 2019-10-30 | 2020-10-01 | 3 | TDF | 0% | 6.112% | 370000000 | 370000000 | 0 | 22613564.75 | 347386435.25 | 0 | 0
Ley Prov 1149 – Emisión de bonos |  | Reparación de Edificios Públicos | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 2019-06-01 | 2 | TDF | 18.2% | 60% | 10000000 | 10000000 | 1820258.52 | 6000000 | 4000000 | 0 | 0
Ley Prov 1149 – Emisión de bonos |  | Redeterminaciones obras Ley 1149 | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1 | TDF | 0 | 100% | 278451379 | 75242852.67 | 0 | 75242852.67 | 0 | 0 | 0
Ley Prov 1149 – Emisión de bonos |  | Nuevo Muelle comercial Ushuaia | 2018-03-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 3 | Ushuaia | 0 | 2.548% | 785000000 | 785000000 | 8462145 | 20000000 | 529500000 | 235500000 | 0
(1): TOTAL | 3760446249.93 | 3378337941.67 | 28968735.13 | 527769227.5977 | 2079435422.0993 | 1148248538.5529 | 0
(4): Fecha | Adjudicación |  |  |  | Programación Financiera
(1): Fuente de; (2): Código; (8): Ubicación; % (9): Avance; % (10): Avance |  |  | Ejecución | Ejecución
Financiamiento | Obra | Denominación del proyecto u obra | Inicio | Finalización | Contractual | Clase | Geográfica | físico | físico |  | Costo Total | acumulada al | estimada al | Año 2019 | Año 2020 | Resto de
[12 empty] | 2018-06-30 | 2018-12-31 |  |  | los años | bar: % (9) to % (10)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  | (11) | (12) | (13) | (14) | (14) | (14)
Ley Prov 1180 |  | Red de Gas - Margen Sur - Barrio Argentino RG | 2018-10-01 | 2019-04-30 | 2019-10-01 | 3 | Rio Grande | 0 | 80% | 8486028.26 | 7425000 | 0 | 5940219.782 | 2545808.218 | 0 | 0
Ley Prov 1180 |  | Red de Gas - Margen Sur - Barrio Arraigo Sur RG | 2018-11-01 | 2019-05-30 | 2019-11-30 | 3 | Rio Grande | 0 | 50% | 18892500 | 18892500 | 0 | 9446250 | 9446250 | 0 | 0
Ley Prov 1180 |  | Red de Gas - Margen Sur - Barrio Heroes de Malvinas RG | 2018-10-01 | 2019-04-30 | 2019-10-01 | 3 | Rio Grande | 0 | 101.2% | 4069181.67 | 3217500 | 0 | 3255345.336 | 813836.334 | 0 | 0
Ley Prov 1180 |  | Red de Gas - Margen Sur - Barrio 10 de Noviembre RG | 2018-10-01 | 2019-04-30 | 2019-10-01 | 3 | Rio Grande | 0 | 60% | 1650000 | 1650000 | 0 | 990000 | 660000 | 0 | 0
Ley Prov 1180 |  | Red de Gas - Margen Sur - Barrio El Milagro RG | 2018-10-01 | 2019-04-30 | 2019-10-01 | 3 | Rio Grande | 0 | 60% | 1787500 | 1787500 | 0 | 1072500 | 715000 | 0 | 0
Ley Prov 1180 |  | Red de Gas - Margen Sur - Barrio Prov Unidas RG | 2018-10-01 | 2019-04-30 | 2019-10-01 | 3 | Rio Grande | 0 | 40% | 9075000 | 9075000 | 0 | 3630000 | 5445000 | 0 | 0
Ley Prov 1180 |  | Red de Gas - Margen Sur - Barrio Fueguinos RG | 2018-10-01 | 2019-04-30 | 2019-10-01 | 3 | Rio Grande | 0 | 60% | 2585000 | 2585000 | 0 | 1551000 | 1034000 | 0 | 0
Ley Prov 1180 |  | Red de Gas - Margen Sur - Barrio 22 de Julio RG | 2018-10-01 | 2019-04-30 | 2019-10-01 | 3 | Rio Grande | 0 | 60% | 3025000 | 3025000 | 0 | 1815000 | 1210000 | 0 | 0
Ley Prov 1180 |  | Red de Gas - Margen Sur - Barrio Unido RG | 2018-10-01 | 2019-04-30 | 2019-10-01 | 3 | Rio Grande | 0 | 50% | 5500000 | 5500000 | 0 | 2750000 | 2750000 | 0 | 0
Ley Prov 1180 |  | Red de Gas - Margen Sur - Barrio Fuerza Unida RG | 2018-10-01 | 2019-04-30 | 2019-10-01 | 3 | Rio Grande | 0 | 50% | 5912500 | 5912500 | 0 | 2956250 | 2956250 | 0 | 0
Ley Prov 1180 |  | Red de Gas - Margen Sur - Barrio Miramar RG | - | - | - | 3 | Rio Grande | 0 | 0% | -- | 1650000 | 0 | -- | -- | -- | --
Ley Prov 1180 |  | Red de Gas - Margen Sur - Barrio 15 de Octubre RG | - | - | - | 3 | Rio Grande | 0 | 0% | -- | 8195000 | 0 | -- | -- | -- | --
Ley Prov 1180 |  | Ampliacion y Ref edif. Min de Trabajo | 2018-11-01 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 1 | Rio Grande | 0 | 6.399% | 8000000 | 8000000 | 0 | 511915.663 | 7488084.337 |  | 0
(1): TOTAL | 68982709.93 | 76915000 | 0 | 33918480.781 | 35064228.889 | 0 | 0
Ley Prov 1235 |  | Construción de SUM Jardin N° 11 Chepachen | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1 | Rio Grande | 0 | 0 |  | 6420160 | 0 | 0 | 6420160 | 0 | 0
Ley Prov 1235 |  | Ampliación CAAD (SUM y baños) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1 | Rio Grande | 0 | 0 |  | 13801115 | 0 | 0 | 13801115 | 0 | 0
Ley Prov 1235 |  | Ampliación Esc. N° 12 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1 | Rio Grande | 0 | 0 |  | 19781482 | 0 | 0 | 19781482 | 0 | 0
Ley Prov 1235 |  | Ampliación Esc. N° 20 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1 | Rio Grande | 0 | 0 |  | 22336407 | 0 | 0 | 22336407 | 0 | 0
Ley Prov 1235 |  | Ampliación Esc. Alicia Moreau de Justo | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1 | Rio Grande | 0 | 0 |  | 19976530 | 0 | 0 | 19976530 | 0 | 0
Ley Prov 1235 |  | Remodelación Esc. Prov. Manuel Belgrano | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2 | Rio Grande | 0 | 0 |  | 2021000 | 0 | 0 | 2021000 | 0 | 0
Ley Prov 1235 |  | Ampliación Esc. Especial | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1 | Tolhuin | 0 | 0 |  | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 0 | 0
Ley Prov 1235 |  | Ampliación Jardin N° 27 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1 | Rio Grande | 0 | 0 |  | 6120000 | 0 | 0 | 6120000 | 0 | 0
Ley Prov 1235 |  | Aulas Esc. Olga. B. de Arko | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1 | Ushuaia | 0 | 0 |  | 13000000 | 0 | 0 | 13000000 | 0 | 0
Ley Prov 1235 |  | Renovación Calderas y calefacción Jardin N° 06 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2 | Rio Grande | 0 | 0 |  | 1200000 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0
Ley Prov 1235 |  | Ampliación Esc Piedrabuena | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1 | Rio Grande | 0 | 0 |  | 19000000 | 0 | 0 | 19000000 | 0 | 0
Ley Prov 1235 |  | Comedor y Cocina Esc. Laureano Maradona | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1 | Rio Grande | 0 | 0 |  | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0
Ley Prov 1235 |  | Construcción aulas y depósito Esc. Antártida | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1 | Rio Grande | 0 | 0 |  | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0
Ley Prov 1235 |  | Escuela Técnica Margen Sur | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 3 | Rio Grande | 0 | 0 |  | 96000000 | 0 | 0 | 96000000 | 0 | 0
Ley Prov 1235 |  | Refacciones Esc N° 32 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1 | Rio Grande | 0 | 0 |  | 4500000 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 0
Ley Prov 1235 |  | Ampliación SUM Esc Lago Escondido | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1 | Tolhuin | 0 | 0 |  | 2450000 | 0 | 0 | 2450000 | 0 | 0
Ley Prov 1235 |  | Ampliación Esc N° 10 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1 | Rio Grande | 0 | 0 |  | 2021000 | 0 | 0 | 2021000 | 0 | 0
Ley Prov 1235 |  | SUM Esc N° 21 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1 | Rio Grande | 0 | 0 |  | 27049600 | 0 | 0 | 27049600 | 0 | 0
Ley Prov 1235 |  | Gimnasio Club Garibaldi | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 3 | Rio Grande | 0 | 0 |  | 25000000 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 0
Ley Prov 1235 |  | Gimnasio Club de Leones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 3 | Rio Grande | 0 | 0 |  | 45000000 | 0 | 0 | 45000000 | 0 | 0
Ley Prov 1235 |  | Pavimento acceso Centro de Salud Margen Sur | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 3 | Rio Grande | 0 | 0 |  | 9000000 | 0 | 0 | 9000000 | 0 | 0
Ley Prov 1235 |  | Ampliación redes de gas Ushuaia | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1 | Ushuaia | 0 | 0 |  | 14280000 | 0 | 0 | 14280000 | 0 | 0
Ley Prov 1235 |  | Ampliación redes de gas Rio Grande | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1 | Rio Grande | 0 | 0 |  | 21420000 | 0 | 0 | 21420000 | 0 | 0
Ley Prov 1235 |  | Ampliación redes de gas Tolhuin | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1 | Tolhuin | 0 | 0 |  | 30000000 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0
Ley Prov 1235 |  | Adecuación estación reguladora presión de gas Margen sur | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2 | Rio Grande | 0 | 0 |  | 84221575 | 0 | 0 | 84221575 | 0 | 0
Ley Prov 1235 |  | Ampliación Proyecto Puerto Ushuaia | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1 | Ushuaia | 0 | 0 |  | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 0
Ley Prov 1235 |  | Casa del futuro | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | Ushuaia | 0 | 0 |  | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0
Ley Prov 1235 |  | Remodelación LUCCAU | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2 | Ushuaia | 0 | 0 |  | 3422929 | 0 | 0 | 3422929 | 0 | 0
Ley Prov 1235 |  | Centro Preventivo Asistencial - Asociación Civil Reencontradonos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 3 | Ushuaia | 0 | 0 |  | 37000000 | 0 | 0 | 37000000 | 0 | 0
(1): TOTAL |  | 743021798 | 0 | 0 | 743021798 | 0 | 0
PROMEBA |  | Mejoramiento Sector Margen Sur, B° Arraigo Sur, infraestructura Pública, Priv. Y Nexos | 2017-04-03 | 2018-06-01 | 2017-10-31 | 3 | Rio Grande | 25% | 47% |  | 74545680.78 | 18551823.62 | 35195776.65 | 39349904.13 | 0 | 0
PROMEBA |  | Mejoramiento Margen Sur B° Mirador y Argentino | - | - | - | 3 | Rio Grande | 32% | 58% |  | 67285354.24 | 21765531.29 | 39136454.8 | 28148899.44 | 0 | 0
PROMEBA |  | Mejoramiento Margen Sur Mzo 151 pc 1 a 14 |  |  |  | 2 | Rio Grande | 98% | 98% |  | 15020530.44 | 1609334.01 | 1609334.01 | 13411196.43 | 0 | 0
Sec de Viv y Habitat |  | Equipamiento Comunitario Felipe Varela | - | - | - | 3 | Ushuaia | 0% | 35% |  | 9601166 | 0 | 3407661.4 | 6193504.6 | 0 | 0
Sec de Viv y Habitat |  | Red Peatonal B° Felipe Varela Sector Este | 2017-07-01 | 2017-09-01 | 2017-08-01 | 3 | Ushuaia |  |  |  | 1692765.7 | 1692765.7 | 1692765.7 | 0 | 0 | 0
Sec de Viv y Habitat |  | Red Peatonal B° Felipe Varela Sector Oeste y Obras Complementarias | 2017-07-01 | 2017-09-01 | 2017-08-01 | 3 | Ushuaia |  |  |  | 1631550 | 0 | 1631550 | 0 | 0 | 0
PROMEBA |  | Proyecto Iniciativas Comunitarias Mej Plaza Arg | - | - | - | 3 | Rio Grande | 0% | 0% |  | 1705500 | 0 | 0 | 1705500 | 0 | 0
Consenso Fiscal Ley 27.429 |  | Mejoramiento B° Felipe Varela |  |  |  | 3 | Ushuaia | 0% | 0% |  | 3222079 | 0 | 0 | 3222079 | 0 | 0
(1): TOTAL |  | 174704626.16 | 43619454.62 | 82673542.56 | 92031083.6 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Planta de Potabilizacion 2000 M3 | 2015-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 3 | Rio Grande | 100% | 0% | 12873886.22 | 12873886.22 | 0 | 8552556.47 | 4321329.75 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Colectora Cloacal y Planta Tratamiento de Efluentes | 2015-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 3 | Tolhuin | 100% | 0% | 40780814.41 | 40780814.41 | 0 | 0 | 40780814.41 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Construccion Conexion Domic N° Rio Pipo y Red de 33KW | 2016-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 3 | Ushuaia | 70% | 30% | 94302711.3 | 66011898 | 28290813.3 | 38290813 | 23104164.3 | 4616920.7 | 0
Recursos Propios |  | Reparación Turbogenerador TG4 | 2017-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 4 | Rio Grande | 64.98% | 35.02% | 26321594.91 | 17103181.91 | 9218413 | 15293315 | 1809866.91 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Redeterminaciones Fideicomiso Austral | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | - | TDF | 81.89% | 18.11% | 130044450.95 | 106497297.04 | 23547153.91 | 45000000 | 61497297.04 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Ampliación Capacidad transp de gas - Sector Margen Sur | 2017-10-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 3 | Rio Grande | 100% | 0% | 44301455 | 44301455 | 0 | 20900497.62 | 23400957.38 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Red domiciliaria agua y cloaca | 2016-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 3 | Tolhuin | 100% | 0% | 8455402 | 8455402 | 0 | 5388133 | 3067269 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Red Troncal Media Tension y Set 33/13KW Andorra | 2015-11-01 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 3 | Ushuaia | 100% | 0% | 45729923.44 | 45729923.44 | 0 | 0 | 11432480.86 | 34297442.58 | 0
Recursos Propios |  | Red gas natural Andorra | 2015-11-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 3 | Ushuaia | 94.43% | 5.573% | 4331952 | 4090528.48 | 241423.52 | 1590528.48 | 2500000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Ampliacion capacidad de transp gas sist fueguino 2015 R2 y R3 | 2015-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 3 | TDF | 76.33% | 23.67% | 91134815 | 69566592.02 | 21568222.98 | 60476013.04 | 9090578.98 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Hospital Regional Ushuaia- 1° etapa | 2017-11-01 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 3 | Ushuaia | 79.59% | 20.41% | 122089161.61 | 97173006.18 | 24916155.43 | 48586503.09 | 48586503.09 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Vinculación Gasoducto San Martín - Fueguino y Plantas Compresoras | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 2021-12-30 | 3 | TDF | 100% | 0% | 498149374.92 | 498149374.92 | 0 | 0 | 373612031.19 | 124537343.73 | 0
Recursos Propios |  | Parque Eolico 6MW | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 3 | Rio Grande | 100% | 0% | 302239603 | 302239603 | 0 | 0 | 45335940.45 | 256903662.55 | 0
Recursos Propios |  | Urbanización Pavimentacion Rio Pipo | 2019-06-01 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 3 | Ushuaia | 100% | 0% | 186206894 | 186206894 | 0 | 0 | 27931034.1 | 158275859.9 | 0
(1): TOTAL |  | 1499179856.62 | 107782182.14 | 244078359.7 | 676470267.46 | 578631229.46 | 0
Recursos Propios |  | Construcción Gim. Maria Aux | 2019-01-01 | 2020-01-31 | 2021-01-31 | 3 | Rio Grande | 0% | 0% | 0 | 37250000 | 0 | 0 | 37250000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Refacciones de la Esc. Sup. De Policia | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2 | Rio Grande | 0% | 0% | 8100000 | 8100000 | 0 | 0 | 8100000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Reacondicionamiento edif. Div. Adm. Policia | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2 | Rio Grande | 0% | 0% | 13500000 | 13500000 | 0 | 0 | 13500000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Reacondicionamiento Destacamento Pol. Menendez | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2 | Rio Grande | 0% | 0% | 2478080 | 2478080 | 0 | 0 | 2478080 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Reacondicionamiento edif. Central de Comunic | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2 | Rio Grande | 0% | 0% | 3080000 | 3080000 | 0 | 0 | 3080000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Refacciones Destacamento Lago Escondido | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2 | Tolhuin | 0% | 0% | 1971200 | 1971200 | 0 | 0 | 1971200 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Construcción Nuevo Edif. Central de Comunic | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 3 | Ushuaia | 0% | 0% | 0 | 13532000 | 0 | 0 | 13532000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Refacción Destacamento Policial Ctrl de Ruta | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2 | TDF | 0% | 0% | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 1100000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Reacondicionamiento Edif. Dir. Gral de Investigaciones Criminales | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2 | Ushuaia | 0% | 0% | 1980000 | 1980000 | 0 | 0 | 1980000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Acondicionamiento de Poligono y Centro de Adiestramiento Policial | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2 | Ushuaia | 0% | 0% | 21118720 | 21118720 | 0 | 0 | 21118720 | 0 | 0
(1): TOTAL |  | 104110000 | 0 | 0 | 104110000 | 0 | 0
Fondo Federal Solidario Dec Nac 206/09 |  | Redeterminación de precios obras TDF | 2018-01-01 | 2019-12-31 | - | - | TDF | 9.053% | 53.19% | 53182905.77 | 85447688.02 | 7735217.75 | 45447688.02 | 40000000 | 0 | 0
Fondo Federal Solidario Dec Nac 206/09 |  | Mantenimiento de oficinas gubernamentales | 2018-01-01 | 2019-12-31 | - | 2 | Ushuaia | 14.35% | 47.62% | 26028318.29 | 42000000 | 6028318.29 | 20000000 | 22000000 | 0 | 0
Fondo Federal Solidario Dec Nac 206/09 |  | Mantenimiento de oficinas gubernamentales | 2018-01-01 | 2019-12-31 | - | 2 | Rio Grande | 2.777% | 47.62% | 21166406.9 | 42000000 | 1166406.9 | 20000000 | 22000000 | 0 | 0
Fondo Federal Solidario Dec Nac 206/09 |  | Mejora Infraestructura sanitaria | 2018-01-01 | 2019-12-31 | - | 2 | TDF | 0% | 50% | 1000000 | 2000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
Fondo Federal Solidario Dec Nac 206/09 |  | Mantener la inf centros inf, hogares inf, y 3ra edad | 2018-01-01 | 2019-12-31 | - | 2 | Ushuaia | 12.28% | 48.96% | 5002947.23 | 8169677 | 1002947.23 | 4000000 | 4169677 | 0 | 0
Fondo Federal Solidario Dec Nac 206/09 |  | Desarrollar Inf de vivienda penal | 2018-01-01 | 2019-12-31 | - | 2 | Rio Grande | 0% | 40% | 1000000 | 2500000 | 0 | 1000000 | 1500000 | 0 | 0
Fondo Federal Solidario Dec Nac 206/09 |  | Desarrollar Inf de vivienda penal | 2018-01-01 | 2019-12-31 | - | 2 | Ushuaia | 0% | 40% | 1000000 | 2500000 | 0 | 1000000 | 1500000 | 0 | 0
(1): TOTAL |  | 184617365.02 | 15932890.17 | 92447688.02 | 92169677 | 0 | 0
Fondo Financ Serv Soc |  | Mantenimiento de Infraestructura Escolar | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2 | TDF | 181.6% | 28.46% | 181722771.74 | 330000000 | 51722771.74 | 130000000 | 200000000 | 0 | 0
Transf de Empresas Privadas. Acuerdo YPF |  | Centro de Atención de Salud Segundo Nivel Rio Grande | 2018-03-23 | 2019-03-22 | 2020-03-01 | 3 | Rio Grande | 0% | 30% | 44002361.45 | 44002361.45 | 2204967.41 | 21602361.45 | 22400000 | 0 | 0
Convenio de colaboración Min Planif Fed. Plan más cerca, más municipio |  | Centro de Salud Tolhuin | 2015-06-19 | 2018-09-30 | 2019-09-01 | 1 | Tolhuin | 100% | 45.6% | 11985416 | 11985416 | 5465924.57 | 8374111.83 | 3611304.17 | 0 | 0
Prestamo Anses |  | Redeterminaciones Obras UEP y MOySP | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | - | TDF | 0% | 0% | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0
Consenso Fiscal Ley 27.429 |  | Alimentar con Red de Gas Natural Barrio El Mirador | 2018-01-09 | 2019-03-30 | 2019-09-30 | 3 | Rio Grande | 0% | 30% | 10622728.78 | 10622728.78 | 0 | 7435910.146 | 3186818.634 | 0 | 0
Consenso Fiscal Ley 27.429 |  | Obra complementaria Gim Esc 31 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 3 | Ushuaia | 0% | 0% | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0
Prestamo Anses |  | Centro de Frontera San Sebastian | 2018-05-07 | 2019-05-07 | 2020-05-07 | 3 | Rio Grande | 0% | 0% | 39720640 | 39720640 |  | 22707608.28 | 17013031.72 | 0 | 0
Consenso Fiscal Ley 27.429 |  | Red de gas Fueguinos Autoconvocados | 2018-05-03 | 2018-12-31 | 2019-06-30 | 3 | Ushuaia | 0% | 0% | 1823618.85 | 1823618.85 | 0 | 1276533.195 | 547085.655 | 0 | 0
Consenso Fiscal Ley 27.429 |  | Red de gas B° Akar | 2018-10-01 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 3 | Ushuaia | 0% | 0% | 6729639.08 | 6729639.08 | 0 | 3364819.54 | 3364819.54 | 0 | 0
Consenso Fiscal Ley 27.429 |  | Construcción Gim. Maria Aux | 2019-01-01 | 2020-01-31 | 2021-01-31 | 3 | Rio Grande | 0 | 0% | 21000000 | 35000000 | 0 | 0 | 21000000 | 14000000 | 0
(1): TOTAL |  | 488884404.16 | 59393663.72 | 194761344.441 | 280123059.719 | 14000000 | 0
Referencias:
(1) Descripción de la fuente de financiamiento de la obra.
(2) Código BAPIN para obras con financiamiento nacional.
(3) Denominación sintética de la obra.
(4) Mes y año en que se generó la obligación contractual.
(5) Mes y año en que se concluirá el proyecto u obra.
(6) Fecha de finalización prevista en obligación contractual.
(7) Código de clase de construcción:
1> AMPLIACION: Son aquellos proyectos que implicarán un aumento de la capacidad instalada de las unidades productivas existentes.
2> MEJORAS: Son aquellos proyectos orientados a aumentar la eficiencia y productividad de la producción de bienes o servicios.
3> CREACION: Son aquellos proyectos que implican una nueva unidad productora o generadora de bienes y servicios. Incluye el rediseño de los proyectos en ejecución.
4> REPOSICION: Son aquellos proyectos destinados a reponer los bienes de capital totalmente depreciados, obsoletos o destruidos.
(8) Zona geográfica donde se llevará a cabo la obra (Ushuaia, Río Grande, Tolhuin o TDF).
(9) Porcentaje de avance físico de la obra al 30/06 del año en curso.
(10) Porcentaje de avance físico de la obra estimado al 31/12 del año en curso.
(11) Costo total de la obra desde el inicio hasta la finalización de la misma.
(12) Importe de ejecución de la obra a la fecha indicada del año en curso.
(13) Importe de ejecución de la obra estimado a la fecha indicada del año en curso.
(14) Importe estimado de gastos del proyecto u obra para el año indicado.

## PL
Presupuesto 2019
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN U OBRAS
Jurisdicción: Poder Legislativo
|  |  | Fecha | [9 empty] | Programación Financiera
Fuente de | Código | [5 empty] | Ubicación | Avance | Avance |  | Ejecución | Ejecución
Financiamiento | Obra | Denominación del proyecto u obra | Inicio | Finalización | Contractual | Clase | Geográfica | físico | físico | Costo Total | acumulada al | estimada al | Año 2019 | Año 2020 | Resto de
[8 empty] | % | % |  | 2018-06-30 | 2018-12-31 |  |  | los años
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (14) | (14)
Transferencias Internas |  | Edificio Legislativo Ushuaia |  |  |  |  | Ushuaia |  |  | 130000000 | 0 | 0 | 130000000 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | Sede Legislatura Rio Grande |  |  |  |  | Río Grande |  |  | 20000000 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0
TOTAL | [9 empty] | 150000000 | 0 | 0 | 150000000 | 0 | 0
Referencias:
(1) Descripción de la fuente de financiamiento de la obra.
(2) Código BAPIN para obras con financiamiento nacional.
(3) Denominación sintética de la obra.
(4) Mes y año en que se generó la obligación contractual.
(5) Mes y año en que se concluirá el proyecto u obra.
(6) Fecha de finalización prevista en obligación contractual.
(7) Código de clase de construcción:
1> AMPLIACION: Son aquellos proyectos que implicarán un aumento de la capacidad instalada de las unidades productivas existentes.
2> MEJORAS: Son aquellos proyectos orientados a aumentar la eficiencia y productividad de la producción de bienes o servicios.
3> CREACION: Son aquellos proyectos que implican una nueva unidad productora o generadora de bienes y servicios. Incluye el rediseño de los proyectos en ejecución.
4> REPOSICION: Son aquellos proyectos destinados a reponer los bienes de capital totalmente depreciados, obsoletos o destruidos.
(8) Zona geográfica donde se llevará a cabo la obra (Ushuaia, Río Grande, Tolhuin o TDF).
(9) Porcentaje de avance físico de la obra al 30/06 del año en curso.
(10) Porcentaje de avance físico de la obra estimado al 31/12 del año en curso.
(11) Costo total de la obra desde el inicio hasta la finalización de la misma.
(12) Importe de ejecución de la obra a la fecha indicada del año en curso.
(13) Importe de ejecución de la obra estimado a la fecha indicada del año en curso.
(14) Importe estimado de gastos del proyecto u obra para el año indicado.

## PJ
Presupuesto 2019
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN U OBRAS
Jurisdicción: Poder Judicial
|  |  | Fecha | [9 empty] | Programación Financiera
Fuente de | Código | [5 empty] | Ubicación | Avance | Avance |  | Ejecución | Ejecución
Financiamiento | Obra | Denominación del proyecto u obra | Inicio | Finalización | Contractual | Clase | Geográfica | físico | físico | Costo Total | acumulada al | estimada al | Año 2019 | Año 2020 | Resto de
[8 empty] | % | % |  | 2018-06-30 | 2018-12-31 |  |  | los años
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (14) | (14)
Recursos Afectación Específica |  | Adecuación Edificio Cámara de Apelaciones | 2018-09-01 | 2019-03-31 |  |  | DJS | 40 |  | 600000 | 0 | 560000 | 40000 | 0 | 0
Recursos Afectación Específica |  | Edificio calle Fadul y Gob. Paz 1º etapa | 2019-03-01 | 2019-11-30 |  |  | DJS | 100 |  | 14478750 | 0 | 0 | 14478750 | 0 | 0
Recursos Afectación Específica |  | Reubicacion Unidades funcionales en MG | 2019-11-01 | 2020-06-30 |  |  | DJS | 85 |  | 3661871.24 | 0 | 0 | 3112590.56 | 549280.69 | 0
Recursos Afectación Específica |  | Construcción Galpón Depósito | 2019-01-01 | 2019-05-31 |  |  | DJS | 100 |  | 2955750 | 0 | 0 | 2955750 | 0 | 0
Recursos Afectación Específica |  | Adecuación Natatorio 1ra Etapa | 2018-09-01 | 2019-02-28 |  |  | DJN | 20 |  | 14028172.1 | 0 | 11222537.68 | 2805634.42 | 0 | 0
Recursos Afectación Específica |  | Adecuación Edific. Atencion Temprana RG | 2019-08-01 | 2019-10-31 |  |  | DJN | 100 |  | 5600000 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 0
Recursos Afectación Específica |  | Juzgado Multifueros | 2019-02-01 | 2019-05-31 |  |  | DJN | 30 |  | 4343625 | 0 | 0 | 4343625 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | Edificio Superior Tribunal de Justicia 1ª Etapa (4 | 2017-09-01 | 2019-11-30 |  |  | DJS | 100 |  | 221645000 | 0 | 104173150 | 117471850 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | Provision e Instalacion Grupo Elec.y Sub.Transform | 2019-03-01 | 2019-05-31 |  |  | DJS | 100 |  | 2740250 | 0 | 0 | 2740250 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | Morgue Judicial | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | DJS | 80 |  | 30785557.39 | 0 | 6157111.48 | 24628445.91 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | Adecuación Edificio Cámara de Apelaciones | 2018-09-01 | 2019-03-31 |  |  | DJS | 40 |  | 12000000 | 0 | 7000000 | 5000000 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | Adecuación Centro de Mediación | 2019-07-01 | 2019-09-30 |  |  | DJS | 100 |  | 3092795.41 | 0 | 0 | 3092795.41 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | Modif.Acceso Tribunales Primera Instancia y Otros | 2018-12-01 | 2019-05-31 |  |  | DJS | 100 |  | 5426000 | 0 | 0 | 5426000 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | Edificio Juzgado Instrucción y Defensoría | 2019-01-01 | 2019-04-30 |  |  | DJN | 20 |  | 7626339.17 | 0 | 6101071.34 | 1525267.83 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | Obra Remodelación Trib de Juicio | 2019-11-01 | 2020-02-29 |  |  | DJN | 90 |  | 8804198.63 | 0 | 0 | 7923778.76 | 880419.86 | 0
Transferencias Internas |  | Obra Ampliación Juzgados Civiles | 2019-05-01 | 2020-04-30 |  |  | DJN | 75 |  | 4864557.3 | 0 | 0 | 3648417.98 | 1216139.33 | 0
Transferencias Internas |  | Ampliación Archivo y Disminución pasillo administr | 2019-01-01 | 2019-03-31 |  |  | DJN | 80 |  | 2764181.01 | 0 | 0 | 2211344.81 | 552836.2 | 0
TOTAL | [9 empty] | 345417047.25 | 0 | 135213870.5 | 207004500.68 | 3198676.08 | 0
Referencias:
(1) Descripción de la fuente de financiamiento de la obra.
(2) Código BAPIN para obras con financiamiento nacional.
(3) Denominación sintética de la obra.
(4) Mes y año en que se generó la obligación contractual.
(5) Mes y año en que se concluirá el proyecto u obra.
(6) Fecha de finalización prevista en obligación contractual.
(7) Código de clase de construcción:
1> AMPLIACION: Son aquellos proyectos que implicarán un aumento de la capacidad instalada de las unidades productivas existentes.
2> MEJORAS: Son aquellos proyectos orientados a aumentar la eficiencia y productividad de la producción de bienes o servicios.
3> CREACION: Son aquellos proyectos que implican una nueva unidad productora o generadora de bienes y servicios. Incluye el rediseño de los proyectos en ejecución.
4> REPOSICION: Son aquellos proyectos destinados a reponer los bienes de capital totalmente depreciados, obsoletos o destruidos.
(8) Zona geográfica donde se llevará a cabo la obra (Ushuaia, Río Grande, Tolhuin o TDF).
(9) Porcentaje de avance físico de la obra al 30/06 del año en curso.
(10) Porcentaje de avance físico de la obra estimado al 31/12 del año en curso.
(11) Costo total de la obra desde el inicio hasta la finalización de la misma.
(12) Importe de ejecución de la obra a la fecha indicada del año en curso.
(13) Importe de ejecución de la obra estimado a la fecha indicada del año en curso.
(14) Importe estimado de gastos del proyecto u obra para el año indicado.

## TCP
Presupuesto 2019
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN U OBRAS
Jurisdicción: Tribunal de Cuentas de la Provincia
|  |  | Fecha | [9 empty] | Programación Financiera
Fuente de | Código | [5 empty] | Ubicación | Avance | Avance |  | Ejecución | Ejecución
Financiamiento | Obra | Denominación del proyecto u obra | Inicio | Finalización | Contractual | Clase | Geográfica | físico | físico | Costo Total | acumulada al | estimada al | Año 2019 | Año 2020 | Resto de
[8 empty] | % | % |  | 2018-06-30 | 2018-12-31 |  |  | los años
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (14) | (14)
Transferencias Internas |  | Construcción edificio T.C.P | 2019-07-01 | 2020-12-31 |  | 0 | Ushuaia | 0% | 0% | 92365416.25 | 0 | 0 | 51724633.25 | 40640783 | 0
TOTAL | [9 empty] | 92365416.25 | 0 | 0 | 51724633.25 | 40640783 | 0
Referencias:
(1) Descripción de la fuente de financiamiento de la obra.
(2) Código BAPIN para obras con financiamiento nacional.
(3) Denominación sintética de la obra.
(4) Mes y año en que se generó la obligación contractual.
(5) Mes y año en que se concluirá el proyecto u obra.
(6) Fecha de finalización prevista en obligación contractual.
(7) Código de clase de construcción:
1> AMPLIACION: Son aquellos proyectos que implicarán un aumento de la capacidad instalada de las unidades productivas existentes.
2> MEJORAS: Son aquellos proyectos orientados a aumentar la eficiencia y productividad de la producción de bienes o servicios.
3> CREACION: Son aquellos proyectos que implican una nueva unidad productora o generadora de bienes y servicios. Incluye el rediseño de los proyectos en ejecución.
4> REPOSICION: Son aquellos proyectos destinados a reponer los bienes de capital totalmente depreciados, obsoletos o destruidos.
(8) Zona geográfica donde se llevará a cabo la obra (Ushuaia, Río Grande, Tolhuin o TDF).
(9) Porcentaje de avance físico de la obra al 30/06 del año en curso.
(10) Porcentaje de avance físico de la obra estimado al 31/12 del año en curso.
(11) Costo total de la obra desde el inicio hasta la finalización de la misma.
(12) Importe de ejecución de la obra a la fecha indicada del año en curso.
(13) Importe de ejecución de la obra estimado a la fecha indicada del año en curso.
(14) Importe estimado de gastos del proyecto u obra para el año indicado.

## Infuetur
Presupuesto 2019
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN U OBRAS
Jurisdicción: Instituto Fueguino de Turismo
|  |  | Fecha | [9 empty] | Programación Financiera
Fuente de | Código | [5 empty] | Ubicación | Avance | Avance |  | Ejecución | Ejecución
Financiamiento | Obra | Denominación del proyecto u obra | Inicio | Finalización | Contractual | Clase | Geográfica | físico | físico | Costo Total | acumulada al | estimada al | Año 2019 | Año 2020 | Resto de
[8 empty] | % | % |  | 2018-06-30 | 2018-12-31 |  |  | los años
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (14) | (14)
Recursos Propios |  | Sendero Laguna Esmeralda | 2019-03-01 | 2019-11-30 | [5 empty] | 540473.18 | 0 | 0 | 540473.18 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Sendero Laguna Esmeralda | 2019-03-01 | 2019-11-30 | [5 empty] | 953269.7 | 0 | 0 | 953269.7 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Sendero del Fin del Mundo Tramo 4 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | [5 empty] | 815442.32 | 0 | 0 | 815442.32 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | Sendero Laguna Esmeralda | 2019-03-01 | 2019-11-30 | [5 empty] | 1261104.07 | 0 | 0 | 1261104.07 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | Sendero Laguna Esmeralda | 2019-03-01 | 2019-11-30 | [5 empty] | 2224295.96 | 0 | 0 | 2224295.96 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | Sendero del Fin del Mundo Tramo 4 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | [5 empty] | 1902698.74 | 0 | 0 | 1902698.74 | 0 | 0
TOTAL | [9 empty] | 7697283.97 | 0 | 0 | 7697283.97 | 0 | 0
Referencias:
(1) Descripción de la fuente de financiamiento de la obra.
(2) Código BAPIN para obras con financiamiento nacional.
(3) Denominación sintética de la obra.
(4) Mes y año en que se generó la obligación contractual.
(5) Mes y año en que se concluirá el proyecto u obra.
(6) Fecha de finalización prevista en obligación contractual.
(7) Código de clase de construcción:
1> AMPLIACION: Son aquellos proyectos que implicarán un aumento de la capacidad instalada de las unidades productivas existentes.
2> MEJORAS: Son aquellos proyectos orientados a aumentar la eficiencia y productividad de la producción de bienes o servicios.
3> CREACION: Son aquellos proyectos que implican una nueva unidad productora o generadora de bienes y servicios. Incluye el rediseño de los proyectos en ejecución.
4> REPOSICION: Son aquellos proyectos destinados a reponer los bienes de capital totalmente depreciados, obsoletos o destruidos.
(8) Zona geográfica donde se llevará a cabo la obra (Ushuaia, Río Grande, Tolhuin o TDF).
(9) Porcentaje de avance físico de la obra al 30/06 del año en curso.
(10) Porcentaje de avance físico de la obra estimado al 31/12 del año en curso.
(11) Costo total de la obra desde el inicio hasta la finalización de la misma.
(12) Importe de ejecución de la obra a la fecha indicada del año en curso.
(13) Importe de ejecución de la obra estimado a la fecha indicada del año en curso.
(14) Importe estimado de gastos del proyecto u obra para el año indicado.

## DPV
Presupuesto 2019
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN U OBRAS
Jurisdicción: Dirección Provincial de Vialidad
|  |  | Fecha | [9 empty] | Programación Financiera
Fuente de | Código | [5 empty] | Ubicación | Avance | Avance |  | Ejecución | Ejecución
Financiamiento | Obra | Denominación del proyecto u obra | Inicio | Finalización | Contractual | Clase | Geográfica | físico | físico | Costo Total | acumulada al | estimada al | Año 2019 | Año 2020 | Resto de
[8 empty] | % | % |  | 2018-06-30 | 2018-12-31 |  |  | los años
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (14) | (14)
Recursos Propios |  | Construcción taller maquinas Etapa 1 | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | Tolhuin |  |  | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Construcción taller maquinas Etapa 1 | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | Ushuaia |  |  | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Mantenimiento Red Vial Provincial | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | Tierra del Fuego |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | Ruta Prov. Nº 9, Km 6,5 a Empalme R.P. Nº 18 | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | Ruta Provincial Nº 9 |  |  | 30000000 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | Ruta Prov. Nº 18, Empalme Ruta Nac. Nº 3 | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | Ruta Provincial Nº18 |  |  | 30000000 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | Ruta Prov. Nº 23, Empalme Ruta Nac. Nº 3 | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | Ruta Provincial Nº23 |  |  | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | Mantenimiento Red Vial Provincial | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | Tierra del Fuego |  |  | 50000000 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | Ruta Prov. Nº 107, Empalme Ruta Prov. Nº 18 | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | RutaProvincial Nº107 |  |  | 30000000 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | Ruta Prov. Nº 119, Empalme Ruta Nac. Nº 3 | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | RutaProvincial Nº119 |  |  | 30000000 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | Mantenimiento de Sede Central | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | Rio Grande |  |  | 6500000 | 0 | 0 | 6500000 | 0 | 0
TOTAL | [9 empty] | 209500000 | 0 | 0 | 209500000 | 0 | 0
Referencias:
(1) Descripción de la fuente de financiamiento de la obra.
(2) Código BAPIN para obras con financiamiento nacional.
(3) Denominación sintética de la obra.
(4) Mes y año en que se generó la obligación contractual.
(5) Mes y año en que se concluirá el proyecto u obra.
(6) Fecha de finalización prevista en obligación contractual.
(7) Código de clase de construcción:
1> AMPLIACION: Son aquellos proyectos que implicarán un aumento de la capacidad instalada de las unidades productivas existentes.
2> MEJORAS: Son aquellos proyectos orientados a aumentar la eficiencia y productividad de la producción de bienes o servicios.
3> CREACION: Son aquellos proyectos que implican una nueva unidad productora o generadora de bienes y servicios. Incluye el rediseño de los proyectos en ejecución.
4> REPOSICION: Son aquellos proyectos destinados a reponer los bienes de capital totalmente depreciados, obsoletos o destruidos.
(8) Zona geográfica donde se llevará a cabo la obra (Ushuaia, Río Grande, Tolhuin o TDF).
(9) Porcentaje de avance físico de la obra al 30/06 del año en curso.
(10) Porcentaje de avance físico de la obra estimado al 31/12 del año en curso.
(11) Costo total de la obra desde el inicio hasta la finalización de la misma.
(12) Importe de ejecución de la obra a la fecha indicada del año en curso.
(13) Importe de ejecución de la obra estimado a la fecha indicada del año en curso.
(14) Importe estimado de gastos del proyecto u obra para el año indicado.

## IPV
Presupuesto 2019
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN U OBRAS
Jurisdicción: Instituto Provincial de Vivienda
|  |  | Fecha | [9 empty] | Programación Financiera
Fuente de | Código | [5 empty] | Ubicación | Avance | Avance |  | Ejecución | Ejecución
Financiamiento | Obra | Denominación del proyecto u obra | Inicio | Finalización | Contractual | Clase | Geográfica | físico | físico | Costo Total | acumulada al | estimada al | Año 2019 | Año 2020 | Resto de
[8 empty] | % | % |  | 2018-06-30 | 2018-12-31 |  |  | los años
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (14) | (14)
Recursos Propios |  | 55 viviendas - tolhuin | 2016-11-10 | 2019-04-15 |  |  | TOLHUIN | 52.37 | 83 | 6765967 | 4793687 | 6693571 | 72396 | 0 | 0
Recursos Propios |  | 108 viviendas - margen sur - Renglon I | 2017-02-14 | 2019-03-15 |  |  | RIO GRANDE | 56.19 | 77.57 | 24175389 | 12194066 | 17793086 | 6382303 | 0 | 0
Recursos Propios |  | 108 viviendas - margen sur - Renglon II | 2017-02-14 | 2019-03-15 |  |  | RIO GRANDE | 58.71 | 79.19 | 21887792 | 11690270 | 16453053 | 5434739 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Mejoramiento del Hábitat - Infraestructura I | 2017-09-20 | 2018-10-15 |  |  | RIO GRANDE | 0 | 43.92 | 14145224 | 0 | 6212582 | 7932642 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Nuevo Acceso a la Urbanización Río Pipo | 2017-10-27 | 2019-02-15 |  |  | USHUAIA | 53.84 | 71.93 | 1402263 | 697485 | 1193466 | 208797 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Urbanización 11 de Noviembre - Apertura de Calles | 2017-11-06 | 2019-02-16 |  |  | USHUAIA | 54.37 | 89.37 | 5235900 | 0 | 2879745 | 2356155 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Rehabilitación y Puesta en Valor - 300 Viv. R I | 2017-11-06 | 2018-10-01 |  |  | USHUAIA | 29.86 | 41.72 | 8981684 | 2681931 | 3747159 | 5234525 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Rehabilitación y Puesta en Valor- 300 Viv. R II | 2017-11-23 | 2018-10-21 |  |  | USHUAIA | 32.17 | 56.7 | 12123558 | 3900148 | 6874057 | 5249501 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Rehabilitación y Puesta en Valor- 300 Viv. R III | 2017-11-17 | 2018-10-15 |  |  | USHUAIA | 37.43 | 55.91 | 5782409 | 2164356 | 3232945 | 2549464 | 0 | 0
Recursos Propios |  | 22 Viviendas - Coop. Ara Santa Fe | 2018-07-06 | 2019-05-02 |  |  | USHUAIA | 0 | 82.21 | 12496140 | 0 | 10273077 | 2223063 | 0 | 0
Recursos Propios |  | GEF VIVIENDA SUSTENTABLE | 2019-03-01 | 2019-12-28 |  |  |  | 0 | 0 | 16377042 | 0 | 0 | 16377042 | 0 | 0
Recursos Propios |  | ATE RED ELECTRICA 120 VIV SECCION X | 2018-09-01 | 2019-02-28 |  |  | RIO GRANDE | 0 | 85 | 15909212 | 0 | 13522830 | 2386382 | 0 | 0
Recursos Propios |  | ATE RED DE GAS 120 VIV SECCION X | 2018-09-01 | 2019-02-28 |  |  | RIO GRANDE | 0 | 85 | 5616371 | 0 | 4773915 | 842456 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Remod. y refunc. - etapa 2 - edificio IPV | 2019-02-01 | 2019-05-02 |  |  | USHUAIA | 0 | 0 | 3450000 | 0 | 0 | 3450000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Gimnasio colegio monseñor aleman | 2018-06-11 | 2019-06-11 |  |  | USHUAIA | 19.31 | 42 | 32893023 | 6351643 | 13815070 | 12726311 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Ampliación iglesia sagrada familia | 2018-05-18 | 2019-03-14 |  |  | RIO GRANDE | 15 | 75 | 5345034 | 801755 | 4008776 | 1336258 | 0 | 0
Recursos Propios |  | 48 viviendas APEL infraestructura urbana | 2017-01-12 | 2018-09-06 |  |  | USHUAIA | 81.11 | 94.83 | 885053 | 717867 | 839296 | 45757 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Pavimentación Parque Industrial Etapa I | 2017-02-20 | 2018-03-15 |  |  | RIO GRANDE | 0 | 0 | 22428256 | 0 | 19931991 | 2496265 | 0 | 0
Recursos Propios |  | SEDE SOCIAL APA aeronauticos | 2018-01-08 | 2019-01-03 |  |  | RIO GRANDE | 48.69 | 90.92 | 22038509 | 10730550 | 20037412 | 2001097 | 0 | 0
Recursos Propios |  | SUM Asociación de Taximetrista Unidos | 2018-02-02 | 2019-01-28 |  |  | RIO GRANDE | 50.42 | 91.14 | 22581632 | 11385659 | 20580900 | 2000732 | 0 | 0
Recursos Propios |  | PROGRAMA INSPECCION DE OBRAS | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 3500000 | 1495207 | 372400 | 1632393 | 0 | 0
Recursos Propios |  | PROGRAMA BARRIO COLOMBO | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 1500000 | 3500000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | PROGRAMA DISEÑO DE OBRA | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | PLAN EMERGENCIA | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 3750000 | 0 | 750000 | 3000000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | PLAN DE SANEAMIENTO DOMINIAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 3000000 | 126500 | 177000 | 2696500 | 0 | 0
Recursos Propios |  | PROGRAMA HOGAR FUEGUINO | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 2795296 | 7204704 | 0 | 0
Recursos Propios |  | PROGRAMA "COMPRE FUEGUINO" | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Ampliación concejo deliberante - etapa II | 2018-12-15 | 2020-02-08 |  |  | USHUAIA | 0 | 21.53 | 31297079 | 0 | 6738261 | 19647054 | 4911764 | 0
Recursos Propios |  | URBANIZACION BTF | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | USHUAIA | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | 29 VIV COOP CASA BASE | 2019-03-01 | 2020-10-21 |  |  |  | 0 | 0 | 49000000 | 0 | 0 | 30000000 | 19000000 | 0
Recursos Propios |  | 32 Viviendas KEPAN USHUAIA | 2019-10-15 | 2020-12-28 |  |  | USHUAIA | 0 | 0 | 32921852.59 | 0 | 0 | 6584371 | 26337482 | 0
Recursos Propios |  | 24 viviendas mirador del olivia USHUAIA | 2019-10-15 | 2020-12-28 |  |  | USHUAIA | 0 | 0 | 30239720.05 | 0 | 0 | 5443150 | 24796570 | 0
Recursos Propios |  | 128 Viviendas MYSTEN USHUAIA | 2019-10-15 | 2020-12-28 |  |  | USHUAIA | 0 | 0 | 131368717.98 | 0 | 0 | 13136872 | 118231846 | 0
Recursos Propios |  | 34 VIVIENDAS BARRIO MALVINAS ARGENTINAS | 2019-10-15 | 2020-12-28 |  |  | RIO GRANDE | 0 | 0 | 31723218.35 | 0 | 0 | 7930805 | 23792413 | 0
Recursos Propios |  | 134 VIVIENDAS BARRIO MALVINAS ARGENTINAS RIO GRAND | 2019-10-15 | 2020-12-28 |  |  | RIO GRANDE | 0 | 0 | 125026801.71 | 0 | 0 | 12502680 | 112524122 | 0
Recursos Propios |  | Laboratorio Río Grande | 2019-02-01 | 2019-05-02 |  |  | RIO GRANDE | 0 | 0 | 2300000 | 0 | 0 | 2300000 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | 55 viviendas - tolhuin | 2016-11-10 | 2019-04-15 |  |  | TOLHUIN | 52.37 | 83 | 89995937 | 47130872 | 74696627 | 15299310 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | 108 viviendas - margen sur Renglon I | 2017-02-14 | 2019-03-15 |  |  | RIO GRANDE | 56.19 | 77.57 | 75941629 | 42671601 | 58907922 | 17033707 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | 108 viviendas - margen sur Renglon II | 2017-02-14 | 2019-03-15 |  |  | RIO GRANDE | 58.71 | 79.19 | 74346693 | 43648944 | 58875146 | 15471547 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | Nuevo Acceso a la Urbanización Río Pipo | 2017-10-27 | 2019-02-15 |  |  | USHUAIA | 53.84 | 71.93 | 93341761 | 50255204 | 67140729 | 26201032 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | Urbanización 11 de Noviembre - Apertura de Calles | 2017-11-06 | 2019-02-16 |  |  | USHUAIA | 54.37 | 89.37 | 20211227 | 10988844 | 18062773 | 2148454 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | 22 Viviendas - Coop. Submarino Ara Santa Fe | 2018-07-06 | 2019-05-02 |  |  | USHUAIA | 0 | 25 | 22811499 | 0 | 0 | 19439959 | 3371540 | 0
Transferencias Internas |  | Infraestructura- Urbanización Rio Pipo- Sector III | 2017-10-17 | 2019-10-07 |  |  | USHUAIA | 21.91 | 30.22 | 344748771 | 75534456 | 179717535 | 144794484 | 20236752 | 0
Transferencias Internas |  | 48 viviendas APEL - ushuaia | 2017-01-19 | 2018-09-30 |  |  | USHUAIA | 85.05 | 100 | 69432066 | 59051972 | 65529983 | 3902083 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | 48 viviendas APEL infraestructura urbana - ushuaia | 2017-01-12 | 2018-09-06 |  |  | USHUAIA | 82.89 | 100 | 11822196 | 9799418 | 11210988 | 611208 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | 19 Viviendas AMUGENAL | 2019-02-01 | 2020-03-27 |  |  | USHUAIA | 0 | 0 | 13966969 | 0 | 0 | 13966969 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | 64 Viviendas HANUXA | 2019-02-01 | 2020-03-27 |  |  | USHUAIA | 0 | 0 | 43688861 | 0 | 0 | 43688861 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | Olga B de ARKO | 2018-11-15 | 2019-02-13 |  |  | USHUAIA | 0 | 50 | 5978844 | 0 | 2989422 | 2989422 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | "9 VIVIENDAS-MACIZO E-MACIZO 30-PARCELA 3 | 2019-10-15 | 2020-08-10 |  |  | RIO GRANDE | 0 | 0 | 6323227 | 0 | 0 | 6323227 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | 56 VIVIENDAS SECCION G-RENGLON 1 y 2 | 2019-10-15 | 2020-12-28 |  |  | RIO GRANDE | 0 | 0 | 30036123 | 0 | 0 | 9010837 | 21025286 | 0
Transferencias Internas |  | " 9 VIVIENDAS SECCION K-MACIZO 147A-PARCELA 13 | 2019-10-15 | 2020-08-10 |  |  | RIO GRANDE | 0 | 0 | 5064548 | 0 | 0 | 5064548 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | "54 VIVIENDAS-BARRIO MALVINAS ARGENTINAS | 2019-10-15 | 2020-12-28 |  |  | RIO GRANDE | 0 | 0 | 25533580 | 0 | 0 | 7660074 | 17873506 | 0
Transferencias Internas |  | 24 VIVIENDA- CHACRA 13 | 2019-10-15 | 2020-12-28 |  |  | RIO GRANDE | 0 | 0 | 14893193 | 0 | 0 | 4467958 | 10425235 | 0
Transferencias Internas |  | "42 VIVIENDAS ATSA" | 2019-10-15 | 2020-12-28 |  |  | RIO GRANDE | 0 | 0 | 22527093 | 0 | 0 | 6758128 | 15768965 | 0
Transferencias Internas |  | 32 VIVIENDAS "SUPASS" | 2019-10-15 | 2020-12-28 |  |  | USHUAIA | 0 | 0 | 26329124 | 0 | 0 | 7898737 | 18430387 | 0
Transferencias Internas |  | 32 Viviendas "PRENSA" | 2019-10-15 | 2020-12-28 |  |  | USHUAIA | 0 | 0 | 29310992 | 0 | 0 | 8793298 | 20517694 | 0
Transferencias Internas |  | 48 Viviendas SUEF | 2019-10-15 | 2020-12-28 |  |  | USHUAIA | 0 | 0 | 47131134 | 0 | 0 | 14139340 | 32991794 | 0
Transferencias Internas |  | 32 Viviendas AMPS | 2019-10-15 | 2020-12-28 |  |  | USHUAIA | 0 | 0 | 33515473 | 0 | 0 | 10054642 | 23460831 | 0
Transferencias Internas |  | Fueguinos Autoconvocados | 2019-10-15 | 2020-12-28 |  |  | USHUAIA | 0 | 0 | 38410575 | 0 | 0 | 11523173 | 26887402 | 0
Transferencias Internas |  | 32 Viviendas KEPAN USHUAIA | 2019-10-15 | 2020-12-28 |  |  | USHUAIA | 0 | 0 | 76817656 | 0 | 0 | 15363531 | 61454125 | 0
Transferencias Internas |  | 24 viviendas mirador del olivia USHUAIA | 2019-10-15 | 2020-12-28 |  |  | USHUAIA | 0 | 0 | 70559347 | 0 | 0 | 12700682 | 57858665 | 0
Transferencias Internas |  | 128 Viviendas MYSTEN USHUAIA | 2019-10-15 | 2020-12-28 |  |  | USHUAIA | 0 | 0 | 306527009 | 0 | 0 | 30652701 | 275874308 | 0
Transferencias Internas |  | 34 VIVIENDAS BARRIO MALVINAS ARGENTINAS | 2019-10-15 | 2020-12-28 |  |  | RIO GRANDE | 0 | 0 | 74020843 | 0 | 0 | 18505211 | 55515632 | 0
Transferencias Internas |  | 134 VIVIENDAS BARRIO MALVINAS ARGENTINAS RIO GRAND | 2019-10-15 | 2020-12-28 |  |  | RIO GRANDE | 0 | 0 | 291729204 | 0 | 0 | 29172920 | 262556284 | 0
Transferencias Internas |  | Urbanizacion Tolhuin | 2019-10-15 | 2020-10-09 |  |  | TOLHUIN | 0 | 0 | 91632285 | 0 | 0 | 18326457 | 73305828 | 0
Transferencias Internas |  | Ap. calles y redes de infra. 350 lotes Bº Colombo | 2018-08-15 | 2019-08-10 |  |  | USHUAIA | 0 | 40 | 55042723 | 0 | 22017089 | 33025634 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | GEF VIVIENDA SUSTENTABLE | 2019-03-01 | 2020-02-24 |  |  |  | 0 | 0 | 34075641.41 | 0 | 0 | 23852949 | 10222692 | 0
Transferencias Internas |  | PAVIMENTACION PARQUE INDUSTRIAL 2DA ETAPA | 2019-03-01 | 2020-02-24 |  |  | RIO GRANDE | 0 | 0 | 75000000 | 0 | 0 | 52500000 | 22500000 | 0
Transferencias Internas |  | Pavimento Bº malvinas argentinas 2º Etapa | 2018-10-15 | 2019-10-10 |  |  | RIO GRANDE | 0 | 0 | 82230248 | 0 | 21379864 | 60850384 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | Mejoramiento Barrio Chacra II | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | RIO GRANDE | 0 | 0 | 140000000 | 0 | 0 | 140000000 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | Mejoramiento Barrio Chacra IV | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | RIO GRANDE | 0 | 0 | 140000000 | 0 | 0 | 140000000 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | Iluminación Barrios IPV | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | RIO GRANDE | 0 | 0 | 6522000 | 0 | 0 | 6522000 | 0 | 0
TOTAL | [9 empty] | 3371166319.09 | 408812435 | 765723966 | 1237597881 | 1359871123 | 0
Referencias:
(1) Descripción de la fuente de financiamiento de la obra.
(2) Código BAPIN para obras con financiamiento nacional.
(3) Denominación sintética de la obra.
(4) Mes y año en que se generó la obligación contractual.
(5) Mes y año en que se concluirá el proyecto u obra.
(6) Fecha de finalización prevista en obligación contractual.
(7) Código de clase de construcción:
1> AMPLIACION: Son aquellos proyectos que implicarán un aumento de la capacidad instalada de las unidades productivas existentes.
2> MEJORAS: Son aquellos proyectos orientados a aumentar la eficiencia y productividad de la producción de bienes o servicios.
3> CREACION: Son aquellos proyectos que implican una nueva unidad productora o generadora de bienes y servicios. Incluye el rediseño de los proyectos en ejecución.
4> REPOSICION: Son aquellos proyectos destinados a reponer los bienes de capital totalmente depreciados, obsoletos o destruidos.
(8) Zona geográfica donde se llevará a cabo la obra (Ushuaia, Río Grande, Tolhuin o TDF).
(9) Porcentaje de avance físico de la obra al 30/06 del año en curso.
(10) Porcentaje de avance físico de la obra estimado al 31/12 del año en curso.
(11) Costo total de la obra desde el inicio hasta la finalización de la misma.
(12) Importe de ejecución de la obra a la fecha indicada del año en curso.
(13) Importe de ejecución de la obra estimado a la fecha indicada del año en curso.
(14) Importe estimado de gastos del proyecto u obra para el año indicado.

## Caja Prevision TDF
Presupuesto 2019
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN U OBRAS
Jurisdicción: Caja de Previsión TDF
|  |  | Fecha | [9 empty] | Programación Financiera
Fuente de | Código | [5 empty] | Ubicación | Avance | Avance |  | Ejecución | Ejecución
Financiamiento | Obra | Denominación del proyecto u obra | Inicio | Finalización | Contractual | Clase | Geográfica | físico | físico | Costo Total | acumulada al | estimada al | Año 2019 | Año 2020 | Resto de
[8 empty] | % | % |  | 2018-06-30 | 2018-12-31 |  |  | los años
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (14) | (14)
Recursos Propios |  | Loza radiante veredas y estacionamiento |  |  |  |  | Ushuaia |  |  | 3760000 | 0 | 0 | 3760000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | demolicion y emparejamiento del edificio Fadul y S |  |  |  |  | Ushuaia |  |  | 1100000 | 0 | 0 | 1100000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Reparacion Edificio Ricardo Rojas |  |  |  |  | Río Grande |  |  | 2026540 | 0 | 0 | 2026540 | 0 | 0
TOTAL | [9 empty] | 6886540 | 0 | 0 | 6886540 | 0 | 0
Referencias:
(1) Descripción de la fuente de financiamiento de la obra.
(2) Código BAPIN para obras con financiamiento nacional.
(3) Denominación sintética de la obra.
(4) Mes y año en que se generó la obligación contractual.
(5) Mes y año en que se concluirá el proyecto u obra.
(6) Fecha de finalización prevista en obligación contractual.
(7) Código de clase de construcción:
1> AMPLIACION: Son aquellos proyectos que implicarán un aumento de la capacidad instalada de las unidades productivas existentes.
2> MEJORAS: Son aquellos proyectos orientados a aumentar la eficiencia y productividad de la producción de bienes o servicios.
3> CREACION: Son aquellos proyectos que implican una nueva unidad productora o generadora de bienes y servicios. Incluye el rediseño de los proyectos en ejecución.
4> REPOSICION: Son aquellos proyectos destinados a reponer los bienes de capital totalmente depreciados, obsoletos o destruidos.
(8) Zona geográfica donde se llevará a cabo la obra (Ushuaia, Río Grande, Tolhuin o TDF).
(9) Porcentaje de avance físico de la obra al 30/06 del año en curso.
(10) Porcentaje de avance físico de la obra estimado al 31/12 del año en curso.
(11) Costo total de la obra desde el inicio hasta la finalización de la misma.
(12) Importe de ejecución de la obra a la fecha indicada del año en curso.
(13) Importe de ejecución de la obra estimado a la fecha indicada del año en curso.
(14) Importe estimado de gastos del proyecto u obra para el año indicado.

## Caja Policia
Presupuesto 2019
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN U OBRAS
Jurisdicción: Caja Compensadora Policia
|  |  | Fecha | [9 empty] | Programación Financiera
Fuente de | Código | [5 empty] | Ubicación | Avance | Avance |  | Ejecución | Ejecución
Financiamiento | Obra | Denominación del proyecto u obra | Inicio | Finalización | Contractual | Clase | Geográfica | físico | físico | Costo Total | acumulada al | estimada al | Año 2019 | Año 2020 | Resto de
[8 empty] | % | % |  | 2018-06-30 | 2018-12-31 |  |  | los años
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (14) | (14)
Recursos Propios |  | Villa Turistica Tolhuin | 2019-02-01 | 2019-11-30 |  |  | Tolhuin |  |  | 10839792.15 | 0 | 0 | 10839792.15 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Terminacion edificio HARD ROCK | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  |  | Ushuaia |  |  | 81000000 | 0 | 0 | 81000000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | Construcción Galpones | 2019-03-01 | 2019-11-30 |  |  | Ushuaia |  |  | 16000000 | 0 | 0 | 16000000 | 0 | 0
TOTAL | [9 empty] | 107839792.15 | 0 | 0 | 107839792.15 | 0 | 0
Referencias:
(1) Descripción de la fuente de financiamiento de la obra.
(2) Código BAPIN para obras con financiamiento nacional.
(3) Denominación sintética de la obra.
(4) Mes y año en que se generó la obligación contractual.
(5) Mes y año en que se concluirá el proyecto u obra.
(6) Fecha de finalización prevista en obligación contractual.
(7) Código de clase de construcción:
1> AMPLIACION: Son aquellos proyectos que implicarán un aumento de la capacidad instalada de las unidades productivas existentes.
2> MEJORAS: Son aquellos proyectos orientados a aumentar la eficiencia y productividad de la producción de bienes o servicios.
3> CREACION: Son aquellos proyectos que implican una nueva unidad productora o generadora de bienes y servicios. Incluye el rediseño de los proyectos en ejecución.
4> REPOSICION: Son aquellos proyectos destinados a reponer los bienes de capital totalmente depreciados, obsoletos o destruidos.
(8) Zona geográfica donde se llevará a cabo la obra (Ushuaia, Río Grande, Tolhuin o TDF).
(9) Porcentaje de avance físico de la obra al 30/06 del año en curso.
(10) Porcentaje de avance físico de la obra estimado al 31/12 del año en curso.
(11) Costo total de la obra desde el inicio hasta la finalización de la misma.
(12) Importe de ejecución de la obra a la fecha indicada del año en curso.
(13) Importe de ejecución de la obra estimado a la fecha indicada del año en curso.
(14) Importe estimado de gastos del proyecto u obra para el año indicado.

## DPOSS
Presupuesto 2019
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN U OBRAS
Jurisdicción: Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios
|  |  | Fecha | [9 empty] | Programación Financiera
Fuente de | Código | [5 empty] | Ubicación | Avance | Avance |  | Ejecución | Ejecución
Financiamiento | Obra | Denominación del proyecto u obra | Inicio | Finalización | Contractual | Clase | Geográfica | físico | físico | Costo Total | acumulada al | estimada al | Año 2019 | Año 2020 | Resto de
[8 empty] | % | % |  | 2018-06-30 | 2018-12-31 |  |  | los años
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (14) | (14)
Recursos Propios |  | REPARACION VEREDAS Y PAVIMENTOS 2018 | 2018-10-01 | 2019-12-01 |  |  | USHUAIA |  |  | 1500000 | 0 | 250000 | 1250000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | RELEVAMIENTO, REP, ADE, Y MAT, DE COLECTORAS CLOAC | 2017-08-01 | 2020-04-01 |  |  | USHUAIA |  |  | 41600000 | 8840000 | 16640000 | 16640000 | 8320000 | 0
Recursos Propios |  | COLECTOR CLOACAL Y CUBA PTA TRAT MODULAR | 2018-02-15 | 2018-11-15 |  |  | TOLHUIN |  |  | 5100000 | 4000000 | 4850000 | 250000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | INFRAEST DE RED SANIT B° ITATI Y QUINTA 52 | 2018-10-01 | 2019-01-01 |  |  | USHUAIA |  |  | 5000000 | 0 | 3600000 | 1400000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | INST MUESTREO CONT CIST A Y B PTA 2 | 2019-11-01 | 2019-12-01 |  |  | USHUAIA |  |  | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | SIST DE CALEFACCION PLANTA 2 | 2019-03-01 | 2019-05-01 |  |  | USHUAIA |  |  | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | INST Y RECAMBIO EQUIPAMIENTO ELEC | 2019-01-01 | 2019-06-30 |  |  | USHUAIA |  |  | 8500000 | 0 | 0 | 8500000 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | COLECT CLOACAL PER MOREN ESTE Y OSTE PARTE 1 | 2017-05-30 | 2018-11-03 |  |  | USHUAIA |  |  | 15630237 | 9280611 | 14430237 | 1200000 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | COLECT CLOACAL PER MOREN ESTE Y OSTE PARTE 2 | 2017-05-12 | 2018-11-12 |  |  | USHUAIA |  |  | 45414817 | 24618911 | 42214817 | 3200000 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | INST SIST CLORO GASEOS PTA 2 | 2017-05-16 | 2018-11-16 |  |  | USHUAIA |  |  | 32400000 | 17635615 | 29700000 | 2700000 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | REFUERZO COLECTOR KARUKINKA | 2017-08-01 | 2018-08-31 |  |  | USHUAIA |  |  | 10048026.04 | 9355717 | 9800000 | 248026.04 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | EST DE BOMBEO 15, IMP Y COLE EB12 | 2017-08-01 | 2018-11-30 |  |  | USHUAIA |  |  | 22331261.7 | 12235670 | 20000000 | 2331261.7 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | REFUERZO COLECTOR MAIPU | 2019-01-01 | 2019-06-01 |  |  | USHUAIA |  |  | 44000000 | 0 | 0 | 44000000 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | REFUERZO COLECTOR MALVINAS | 2018-10-01 | 2019-06-01 |  |  | USHUAIA |  |  | 9600000 | 0 | 0 | 9600000 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | REPT SIST DE BOMBEO CIST PASTORIZA | 2018-10-01 | 2019-04-01 |  |  | USHUAIA |  |  | 19771454.23 | 0 | 9885727.12 | 9885727.12 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | CONST EDIF REDES Y ADM PTA 1 | 2018-10-01 | 2019-10-01 |  |  | USHUAIA |  |  | 20400000 | 0 | 9180000 | 11220000 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | PROV Y INST MICROMEDIDORES | 2018-10-01 | 2019-10-01 |  |  | USHUAIA |  |  | 13698283.2 | 0 | 6164227.44 | 7534055.76 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | CONTR COLECT ZONA HOTELERA | 2018-10-01 | 2019-04-01 |  |  | USHUAIA |  |  | 15600000 | 0 | 10920000 | 4680000 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | CONT DE EDIFICIO Y LOC VARIOS GERENCIA TOLHUIN | 2018-01-12 | 2019-01-12 |  |  | TOLHUIN |  |  | 14705000 | 6409000 | 13100000 | 1605000 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | NUEVA PTA TRATAM EFLUENT CLOA MARGEN SUR | 2018-10-01 | 2021-10-01 |  |  | RIO GRANDE |  |  | 307000000 | 0 | 90000000 | 85000000 | 85000000 | 47000000
Transferencias Internas |  | AMP PTA POTABILIZADORA 3 | 2016-10-01 | 2018-02-20 |  |  | USHUAIA |  |  | 59951320 | 58452537 | 1100000 | 398783 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | REUBICACION POLVORINES | 2018-10-01 | 2019-06-01 |  |  | USHUAIA |  |  | 42000000 | 0 | 24150000 | 17850000 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | TRABAJOS VARIOS EN PTAS POT 2 Y 3 | 2018-10-01 | 2019-04-01 |  |  | USHUAIA |  |  | 18367200 | 0 | 12857040 | 5510160 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | OFICINAS COMERCIALES DPOSS | 2019-01-01 | 2019-12-01 |  |  | USHUAIA |  |  | 35050000 | 0 | 0 | 35050000 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | REMEN AMBIENTAL REMOLC SAINT CHRISTOPHER | 2019-01-01 | 2019-12-01 |  |  | USHUAIA |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | AMP PTA POT TOMA DE AGUA Y CISTERNA | 2019-01-01 | 2019-08-01 |  |  | TOLHUIN |  |  | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | AMP LABORATORIO PTA 2 | 2019-01-01 | 2019-12-01 |  |  | USHUAIA |  |  | 14400000 | 0 | 0 | 14400000 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | PLAN DE REMEDIACION SECTOR ESTE USH | 2019-01-01 | 2019-12-01 |  |  | USHUAIA |  |  | 7500000 | 0 | 0 | 7500000 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | CONT NUEVA EB Y IMP CISTERNAS TERRAZAS Y MIRADOR | 2019-01-01 | 2019-05-01 |  |  | USHUAIA |  |  | 23000000 | 0 | 0 | 23000000 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | COLECTOR Y PLANTA PRE TRATA BAHAIA GOLONDRINA | 2017-03-27 | 2019-06-30 |  |  | USHUAIA |  |  | 185333333.33 | 43855072.12 | 102962962.96 | 38515298.25 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | COLECTOR Y PLANTA PRE TRATA ARROYO GRANDE | 2017-08-28 | 2020-08-28 |  |  | USHUAIA |  |  | 238666666.67 | 62642000 | 91970400 | 67200000 | 16854266.67 | 0
Transferencias Internas |  | SUMINISTRO DE AGUA POT Y EVAC ELUENTE CLOA B° AKAR | 2018-04-03 | 2018-11-03 |  |  | USHUAIA |  |  | 3000000 | 1156680 | 2750000 | 250000 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | REDES DE AGUA Y CLOACAS BARRANCAS DEL RIO PIPO | 2018-08-01 | 2019-04-01 |  |  | USHUAIA |  |  | 9000000 | 0 | 6300000 | 2700000 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | PLANTA DE TRATAMIENTO POT, COL Y REDES DE AGUA | 2018-10-01 | 2019-10-01 |  |  | USHUAIA |  |  | 21689934 | 0 | 15300000 | 6389934 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | COLECTOR Y PLANTA PRE TRATA BAHAIA GOLONDRINA | 2017-03-27 | 2019-06-30 |  |  | USHUAIA |  |  | 92666666.67 | 21927536.06 | 51481481.48 | 19257649.13 | 0 | 0
Transferencias Internas |  | COLECTOR Y PLANTA PRE TRATA ARROYO GRANDE | 2017-08-28 | 2020-08-28 |  |  | USHUAIA |  |  | 119333333.33 | 31321000 | 45985200 | 33600000 | 8427133.33 | 0
Transferencias Internas |  | REDES DE AGUA Y CLOACAS | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | TDF |  |  | 65700000 | 0 | 0 | 79700000 | 0 | 0
TOTAL | [9 empty] | 1593507533.17 | 311730349.18 | 635592093 | 588115895 | 118601400 | 47000000
Referencias:
(1) Descripción de la fuente de financiamiento de la obra.
(2) Código BAPIN para obras con financiamiento nacional.
(3) Denominación sintética de la obra.
(4) Mes y año en que se generó la obligación contractual.
(5) Mes y año en que se concluirá el proyecto u obra.
(6) Fecha de finalización prevista en obligación contractual.
(7) Código de clase de construcción:
1> AMPLIACION: Son aquellos proyectos que implicarán un aumento de la capacidad instalada de las unidades productivas existentes.
2> MEJORAS: Son aquellos proyectos orientados a aumentar la eficiencia y productividad de la producción de bienes o servicios.
3> CREACION: Son aquellos proyectos que implican una nueva unidad productora o generadora de bienes y servicios. Incluye el rediseño de los proyectos en ejecución.
4> REPOSICION: Son aquellos proyectos destinados a reponer los bienes de capital totalmente depreciados, obsoletos o destruidos.
(8) Zona geográfica donde se llevará a cabo la obra (Ushuaia, Río Grande, Tolhuin o TDF).
(9) Porcentaje de avance físico de la obra al 30/06 del año en curso.
(10) Porcentaje de avance físico de la obra estimado al 31/12 del año en curso.
(11) Costo total de la obra desde el inicio hasta la finalización de la misma.
(12) Importe de ejecución de la obra a la fecha indicada del año en curso.
(13) Importe de ejecución de la obra estimado a la fecha indicada del año en curso.
(14) Importe estimado de gastos del proyecto u obra para el año indicado.

## DPE
Presupuesto 2019
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN U OBRAS
Jurisdicción: Dirección Provincial de Energía
|  |  | Fecha | [9 empty] | Programación Financiera
Fuente de | Código | [5 empty] | Ubicación | Avance | Avance |  | Ejecución | Ejecución
Financiamiento | Obra | Denominación del proyecto u obra | Inicio | Finalización | Contractual | Clase | Geográfica | físico | físico | Costo Total | acumulada al | estimada al | Año 2019 | Año 2020 | Resto de
[8 empty] | % | % |  | 2018-06-30 | 2018-12-31 |  |  | los años
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (14) | (14)
Recursos Propios |  | obras varias | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | USHUAIA |  |  | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | obra redes de MT y BT Barrio 9 de Octubre | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | TOLHUIN |  |  | 8000000 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0
Recursos Propios |  | obra planta de gas Usina Tolhuin | 2019-06-01 | 2019-12-31 |  |  | TOLHUIN |  |  | 24000000 | 0 | 0 | 10530000 | 13470000 | 0
Recursos Propios |  | obra SET oficina Tolhuin | 2019-06-01 | 2019-12-31 |  |  | TOLHUIN |  |  | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | obra normaliz. margen sur cerg. etapas 1y2, 3,y 4 | 2018-03-01 | 2019-04-30 |  |  | RIO GRANDE |  |  | 56000000 | 0 | 21940000 | 34060000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | prov. y montaje Subt. Deloqui y Rivad. | 2019-02-01 | 2019-11-30 |  |  | USHUAIA |  |  | 5500000 | 0 | 0 | 4100000 | 1400000 | 0
Recursos Propios |  | red BT acceso Ushu Av. P. Moreno | 2019-03-01 | 2019-06-01 |  |  | USHUAIA |  |  | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | red MT y BT sobre ruta Nac. 3 | 2019-08-01 | 2020-06-01 |  |  | USHUAIA |  |  | 12500000 | 0 | 0 | 3750000 | 8750000 | 0
Recursos Propios |  | red MT y BT vito dumas y barrio la bolsita | 2019-02-01 | 2019-05-31 |  |  | USHUAIA |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 3475000 | 6525000 | 0
Recursos Propios |  | red barrio itati andorra y las reinas | 2019-02-01 | 2019-05-31 |  |  | USHUAIA |  |  | 7000000 | 0 | 0 | 2800000 | 4200000 | 0
Recursos Propios |  | obras redes MT y BT led bariio 11 nov, | 2019-10-01 | 2020-03-31 |  |  | USHUAIA |  |  | 8500000 | 0 | 0 | 2035000 | 6465000 | 0
Recursos Propios |  | extension calle de la estancia | 2019-11-01 | 2020-03-01 |  |  | USHUAIA |  |  | 3500000 | 0 | 0 | 700000 | 2800000 | 0
Recursos Propios |  | red BT y MT Monte Susana | 2019-11-01 | 2020-03-31 |  |  | USHUAIA |  |  | 3500000 | 0 | 0 | 700000 | 2800000 | 0
TOTAL | [9 empty] | 145500000 | 0 | 21940000 | 73150000 | 50410000 | 0
Referencias:
(1) Descripción de la fuente de financiamiento de la obra.
(2) Código BAPIN para obras con financiamiento nacional.
(3) Denominación sintética de la obra.
(4) Mes y año en que se generó la obligación contractual.
(5) Mes y año en que se concluirá el proyecto u obra.
(6) Fecha de finalización prevista en obligación contractual.
(7) Código de clase de construcción:
1> AMPLIACION: Son aquellos proyectos que implicarán un aumento de la capacidad instalada de las unidades productivas existentes.
2> MEJORAS: Son aquellos proyectos orientados a aumentar la eficiencia y productividad de la producción de bienes o servicios.
3> CREACION: Son aquellos proyectos que implican una nueva unidad productora o generadora de bienes y servicios. Incluye el rediseño de los proyectos en ejecución.
4> REPOSICION: Son aquellos proyectos destinados a reponer los bienes de capital totalmente depreciados, obsoletos o destruidos.
(8) Zona geográfica donde se llevará a cabo la obra (Ushuaia, Río Grande, Tolhuin o TDF).
(9) Porcentaje de avance físico de la obra al 30/06 del año en curso.
(10) Porcentaje de avance físico de la obra estimado al 31/12 del año en curso.
(11) Costo total de la obra desde el inicio hasta la finalización de la misma.
(12) Importe de ejecución de la obra a la fecha indicada del año en curso.
(13) Importe de ejecución de la obra estimado a la fecha indicada del año en curso.
(14) Importe estimado de gastos del proyecto u obra para el año indicado.

## DPP
Presupuesto 2019
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN U OBRAS
Jurisdicción: Dirección Provincial de Puertos
|  |  | Fecha | [9 empty] | Programación Financiera
Fuente de | Código | [5 empty] | Ubicación | Avance | Avance |  | Ejecución | Ejecución
Financiamiento | Obra | Denominación del proyecto u obra | Inicio | Finalización | Contractual | Clase | Geográfica | físico | físico | Costo Total | acumulada al | estimada al | Año 2019 | Año 2020 | Resto de
[8 empty] | % | % |  | 2018-06-30 | 2018-12-31 |  |  | los años
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (14) | (14)
Recursos Propios |  | REPARACION COSTA PUERTO RIO GRANDE | 2019-01-15 | 2019-03-15 |  |  | RIO GRANDE |  |  | 5500000 | 0 | 0 | 5500000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | CONSTR.PLAZOLETA Y CONEX.MUELLES S.IV | 2019-09-01 | 2019-12-30 |  |  | USHUAIA |  |  | 2100000 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | EDIF. ACCESO Y CTROL AREA CATAM.-S.IV | 2019-09-01 | 2020-09-01 |  |  | USHUAIA |  |  | 17600000 | 0 | 0 | 6000000 | 11600000 | 0
Recursos Propios |  | EDIF. ACC. Y CTROL. MUELLE COMERCIAL (QUIEBRE) | 2019-09-01 | 2020-02-28 |  |  | USHUAIA |  |  | 7900000 | 0 | 0 | 5500000 | 2400000 | 0
Recursos Propios |  | EDIF. ADMIN. DIR. PROV. PUERTOS | 2018-10-01 | 2020-03-30 |  |  | USHUAIA |  |  | 27000000 | 0 | 4000000 | 17000000 | 6000000 | 0
Recursos Propios |  | RENOVACION SECTOR GLORIETAS | 2019-03-01 | 2019-08-30 |  |  | USHUAIA |  |  | 10800000 | 0 | 0 | 10800000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | REPARAC.PAVIMENTO HORMIGON PLAZOLETA FISCAL | 2018-11-01 | 2019-03-05 |  |  | USHUAIA |  |  | 7500000 | 0 | 4000000 | 3500000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | RENOVAC. DE CUBIERTA GALPON RIO GRANDE | 2018-12-01 | 2019-01-30 |  |  | RIO GRANDE |  |  | 3400000 | 0 | 1500000 | 1900000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | REMODELACION GALPON RIO GRANDE | 2019-01-15 | 2019-05-15 |  |  | RIO GRANDE |  |  | 7970000 | 0 | 0 | 7970000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | REMOD. ESTACIONAM. ACCESO EDIIF. DPP | 2019-01-15 | 2019-03-15 |  |  | USHUAIA |  |  | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | REMOD. OFICINA CTROL. INGR.Y EGR. AL P.USHUAIA Y | 2019-10-01 | 2019-12-30 |  |  | USHUAIA |  |  | 2100000 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0
Recursos Propios |  | PUESTA EN VALOR PLAZOLEETA ACC. PUERTO | 2019-03-01 | 2019-03-30 |  |  | USHUAIA |  |  | 750000 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0
TOTAL | [9 empty] | 95120000 | 0 | 9500000 | 65620000 | 20000000 | 0
Referencias:
(1) Descripción de la fuente de financiamiento de la obra.
(2) Código BAPIN para obras con financiamiento nacional.
(3) Denominación sintética de la obra.
(4) Mes y año en que se generó la obligación contractual.
(5) Mes y año en que se concluirá el proyecto u obra.
(6) Fecha de finalización prevista en obligación contractual.
(7) Código de clase de construcción:
1> AMPLIACION: Son aquellos proyectos que implicarán un aumento de la capacidad instalada de las unidades productivas existentes.
2> MEJORAS: Son aquellos proyectos orientados a aumentar la eficiencia y productividad de la producción de bienes o servicios.
3> CREACION: Son aquellos proyectos que implican una nueva unidad productora o generadora de bienes y servicios. Incluye el rediseño de los proyectos en ejecución.
4> REPOSICION: Son aquellos proyectos destinados a reponer los bienes de capital totalmente depreciados, obsoletos o destruidos.
(8) Zona geográfica donde se llevará a cabo la obra (Ushuaia, Río Grande, Tolhuin o TDF).
(9) Porcentaje de avance físico de la obra al 30/06 del año en curso.
(10) Porcentaje de avance físico de la obra estimado al 31/12 del año en curso.
(11) Costo total de la obra desde el inicio hasta la finalización de la misma.
(12) Importe de ejecución de la obra a la fecha indicada del año en curso.
(13) Importe de ejecución de la obra estimado a la fecha indicada del año en curso.
(14) Importe estimado de gastos del proyecto u obra para el año indicado.